第七届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）评奖工作方案（征求意见稿）

根据《高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）奖励办法》（教社科［2009］1号）规定，拟于2015年开展第七届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）评奖工作。为此，制订本评奖工作方案。

一、奖励范围

本届评奖参评成果范围是2011年1月1日至2013年12月31日期间的下列成果：（1）著作（含专著、编著、译著、工具书、古籍整理作品等）；（2）学术论文；（3）研究报告；（4）普及读物。

二、奖项设置

奖项分著作奖、论文奖、研究报告奖和成果普及奖。除成果普及奖不分等级外，其它奖项分设特等奖和一、二、三等奖。

本届评奖的奖励名额拟调整为900项左右，其中一等奖60项、二等奖260项、三等奖560项，成果普及奖20项。奖项数量与第六届相比增加约10%。

三、组织机构

1. 奖励委员会

奖励委员会是本届评奖的最高评审机构，主要职责包括：（1）审定评奖工作方案；（2）审议裁定异议问题处理结果；（3）审定获奖成果名单和奖励等级；（4）决定授予特等奖。

奖励委员会由教育部社会科学委员会主任、副主任、各学部召集人和其他知名专家、有关司局负责人组成。2. 评审委员会

评审委员会的主要职责是对申报成果进行评审，根据奖励名额，推荐获奖成果和奖励等级建议名单。评审委员会按照学科设立若干评审组，每个学科评审组5-9人，由相关研究领域学术造诣高、学风优良的同行专家组成，其中应有一定数量的非高校系统专家。

3. 奖励委员会办公室

奖励委员会办公室设在教育部社会科学司，受奖励委员会委托，负责评奖组织等具体工作。

四、经费预算

经费总预算900万元，其中奖金610万元（单项奖金标准与上届相同），评奖工作费用等290万元。此项经费已纳入2015年“繁荣计划”经费预算报财政部。

五、申报限额

根据对往届申报情况和本次评奖周期内三年成果总数综合评估，本届评奖申报限额拟定为6000项，与上届持平。各单位的申报限额，综合申报时限内该单位的科研成果总数、人均成果数、上一届申报数和获奖数确定。在名额分配时，适当向西部地区倾斜。

六、日程安排

1. 2014年12月，拟订评奖工作方案、实施办法和经费预算，报奖励委员会征求意见；

2. 2015年1月，报部领导批准后，以厅文下发申报通知；

3. 3月至5月，受理并审核汇总申报材料，申报名单公示；

4. 6月至7月，组织会议评审，汇总整理评审结果；

5. 8月，召开奖励委员会工作会议，审定拟获奖成果名单；

6. 9月，公示拟获奖成果名单（30天）；

7. 10月，对异议问题进行调研并起草调研报告，提交奖励委员会裁定；

8. 11月，经部长办公会讨论通过后，正式公布评奖结果；

9. 择期召开颁奖大会。